## PLAN ANUAL DE TRABAJO (Consolid
Vía Estratégica IGIF |  | Descripción | Temas | Meta |  | Actividad | Acciones | Resultados esperados | Plazo / fecha | Responsable primario | Prioridad | Observaciones / Jurisdicción que propone
VÍA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA E INSTITUCIONES | Esta vía estratégica establece el liderazgo, el modelo de gobernanza, los acuerdos institucionales y una clara propuesta de valor como un medio para fortalecer la participación multidisciplinaria y multisectorial y un compromiso para lograr un Marco Integrado de Información Geoespacial. El objetivo es lograr el respaldo político, fortalecer los mandatos institucionales y crear un entorno de intercambio de datos cooperativo a través de un entendimiento compartido del valor de un Marco Integrado de Información Geoespacial, y los roles y responsabilidades para lograr la visión. | * Modelo de gobernanza * Liderazgo * Arreglos institucionales * Propuesta de valor | 1.1 | Mejoramiento de los mecanismos de gobernanza de IDERA | 1.1.1 | Fortalecer el funcionamiento del Consejo Directivo, a través del mejoramiento de los medios y las instancias de comunicación hacia adentro de cada jurisdicción y en el Consejo Directivo en su conjunto, para alentar la participación activa | Generar reuniones periódicas para analizar el curso de las actividades de interés para cada jurisdicción. | Consejo Directivo con buena comunicación y participación en las agendas acordadas | Continuo | CD - SE | Alta | J. Nacional
[7 empty] | Desarrollar reuniones periódicas con coordinadores de grupos técnicos de trabajo para comunicar prioridades, dar seguimiento a las tareas encomendadas, evaluar mejoras y coordinar acciones. | Consejo Directivo paticipando activamente en el seguimiento de las acciones acordadas | Continuo | CD - SE - GTT | Alta | J. Nacional
[5 empty] | 1.1.2 | Fortalecer la participación de los organismos/jurisdicciones dentro de los espacios jurisdiccionales y regionales (todas las jurisdicciones) | Relevamiento y/o actualización de contactos de representantes de las diferentes jurisdicciones, según corresponda. | Participación fortalecida. | Continuo | CD - SE | Media | J. Nacional
[7 empty] | Realizar reuniones Jurisdiccionales, según necesidades. |  |  | CD - SE | Media | GTT Provincias - Secretaría Ejecutiva
[7 empty] | Promover encuentros de los representantes regionales anterior a las reuniones de CD. |  |  | CD | Media
[5 empty] | 1.1.3 | Revisión del modelo de gobernanza de IDERA | Analizar una propuesta de creación de una Red Académica de IDERA como forma de mejorar la articulación de la jurisdicción de universidades en el ámbito de IDERA. | Analisis y propuesta de creación finalizada | 2026 | GTT AyC - J. Univ - SE | Alta | Secretaría Ejecutiva
[5 empty] | 1.1.4 | Propiciar y fortalecer el funcionamento de los Grupos Técnicos de Trabajo y su articulación con instancias de seguimiento | Reglamentar el funcionamiento de los Grupos Técnicos de Trabajo | Reglamento de GTT generado | 2026 | CD - SE - GTTMI | Media | GTT Provincias - GTT MI - Secretaría Ejecutiva
[7 empty] | Organizar 2 Encuentros de GTT presenciales, en armonía con el calendario de actividades de IDERA | Encuentros realizados | julio / octubre 2026 | SE - GTT | Alta | Secretaría Ejecutiva
[5 empty] | 1.1.5 | Mejorar el funcionamiento de la Asamblea y la participación de sus representantes | Documento organización de las Sesiones de Asamblea | Documento y referencia en el Reglamento Funcional de IDERA | 2026 | GTT MI - SE | Media | GTT MI
|  |  | 1.2 | Fortalecimiento de los nodos de IDERA | 1.2.1 | Monitorear el estado de situación de las IDE y de IDERA | Adaptar la Encuesta de IDE Anual, según la perspectiva de cada jurisdicción | Encuesta Anual IDE adaptada | 2026-07-01 | SE - CD - GTT | Media | Secretaría Ejecutiva
[7 empty] | Implementar una herramienta innovadora alternativa para la recolección y gestión de datos, y presentación de resultados | Mecanismo optimizado de Encuesta Anual | 2026-07-01 | SE - GTT TyD
[7 empty] | Procesar los resultados de la encuesta y generación de los tableros de ponderación | Tableros de ponderación generados | 2026-11-01 | SE - CD - GTT - CDG |  | Secretaría Ejecutiva
[7 empty] | Elaborar el Informe Anual de IDERA | Informe Anual IDE elaborado | 2026-11-01 | SE |  | Secretaría Ejecutiva
[7 empty] | Seguimiento de IDE Nacionales | Reuniones de devolución con estado de situación de nodos nacionales realizadas | Continuo | SE |  | Secretaría Ejecutiva
[7 empty] | Seguimiento de IDE Provinciales | Reuniones de devolución con estado de situación de nodos provinciales realizadas | Continuo | SE |  | Secretaría Ejecutiva
[5 empty] | 1.2.2 | Mejorar las recomendaciones institucionales para la implementación de las IDE | Mantener actualizado el documento Recomendaciones de acciones en la gestión IDE provincial. Iniciativa complementaria sobre factibilidad de las IDE o presupuestos mínimos | Mejora continua del documento | Continuo | GTTP - SE | Media | GTT Provincias - Secretaría Ejecutiva
[5 empty] | 1.2.3 | Acciones de IDERA para promover la implementación de ides | Solicitar a IDERA la diseño e implementación de políticas tendientes a fortalecer las IDE locales |  | 2026 | SE | Media | J. Gob Locales
VÍA ESTRATÉGICA 2: LEGAL Y POLÍTICAS | Esta vía estratégica establece un marco legal y de políticas robusto, que es esencial para instituir una legislación y una política nacional de información geoespacial adecuadas, que permitan la disponibilidad, accesibilidad, intercambio, aplicación y gestión de la información geoespacial. El objetivo es abordar los problemas legales y de políticas actuales mediante el mejoramiento de las leyes y políticas asociadas con la gestión de la información geoespacial y con impacto en la misma; y mediante la supervisión proactiva del entorno legal y político, en particular con respecto a la designación de la responsabilidad oficial para la producción de datos, y con respecto a las cuestiones planteadas por las tecnologías emergentes y la evolución innovadora y creativa del uso de la información geoespacial. | * Legislación * Normas, polìticas y guías * Implementación y responsabilidad * Protección de datos y licenciamiento | 2.1 | Fortalecimiento del Marco Normativo de IDERA y de las diferentes jurisdicciones que la componen | 2.1.1 | Continuar la revisón de la Ley de IDERA | Continuar realizando reuniones de CD (en su conjuto y jurisdiccionalmente y con el GTT MI) para avanzar en el análisis y redacción del anteproyecto de ley de IDERA. | Anteproyecto de Ley actualizado de manera consensuada, que contemple la visión de todas las jurisdicciones | 2026 | CD - SE - GTT MI | Alta | J. Gob Locales - J. Nacional - Secretaría Ejecutiva
[5 empty] | 2.1.2 | Avanzar en la institucionalización de una IDE de la Jurisdicción Nacional, en base a los principios de gobernanza de UN-IGIF e IDERA | Realizar una convocatoria amplia a los organismos nacionales para conformar un espacio participativo para la elaboración de un proyecto de institucionalización de la IDE de la Jurisdicción Nacional, asegurando la participación activa de la mayoría de los representantes. | Proyecto de norma de institucionalización de IDE de Jurisdicción Nacional elaborado y validado. | 2026 | SE - J. Nac. | Alta | Jurisdicción Nacional
[7 empty] | Revisar el proyecto de decreto INDGE propuesto por IGN y elaborar un nuevo proyecto de instrumento normativo que formalice la institucionalización de la IDE de la Jurisdicción Nacional. |  |  |  | Alta | J. Nacional - Secretaría Ejecutiva
[7 empty] | Realizar una consulta formal a los organismos nacionales participantes para la validación del nuevo proyecto de norma de institucionalización de la IDE de la Jurisdicción Nacional. |  |  |  | Alta | Jurisdicción Nacional
[5 empty] | 2.1.3 | Impulsar normativas de creación de las IDE provinciales | Detectar los casos de normativa de creación de IDE faltante/insuficiente/deficiente a partir de la encuesta IDERA | Lista de IDE sin normativa | Largo Plazo | GTTP | Media | GTT Provincias
[8 empty] | Proponer a la SE una nota similar a la del CFI en conjunto con avales de las demás provincias sugiriendo la reglamentación de la IDE provincial | Largo Plazo | GTTP | Media | GTT Provincias
[7 empty] | Propiciar espacios de encuentro exclusivos para tratar legislación en las IDE | Presentaciones institucionales. Espacios de intercambio de experiencias | Largo Plazo | GTTP - SE - GTT CyD | Media | GTT Provincias
GTT Provincias
[5 empty] | 2.1.4 | Impulsar participativamente un modelo de Ordenanza IDE Municipales | Taller de revisión con representantes locales. | Documento guía actualizado y adaptado a realidades de los gobiernos locales | 2026 | JGL | Media | GTT Provincias
GTT Provincias
|  |  | 2.2 | Fortalecimiento de las políticas de protección de la Información Geospacial | 2.2.1 | Impulsar normativas y políticas necesarias para definir los derechos de propiedad intelectual de la información geoespacial disponibilizada, acordes a los requerimientos provinciales y locales | Revisión de los documentos de licencias y cómo implementar una IDE | Documento de IDERA actualizado | Largo Plazo | GTT MI - GTTP - J GL | Media | J. Gobiernos Locales - GTT Provincias - GTT MI
[7 empty] | Organizar encuentros y/o talleres con organismos o especialistas en la materia | Encuentros realizados y capacidades fortalecidas | Largo Plazo | GTTP - GTTC - J GL - GTT MI | Media | J. Gobiernos Locales
[5 empty] | 2.2.2 | Establecer acuerdos y políticas referidas a los derechos de privacidad y protección de datos sensibles | Definición de un documento legal de licencia sobre la información geoespacial | Documento de IDERA realizado | Largo Plazo | GTT MI | Media | GTT MI
VÍA ESTRATÉGICA 3: FINANCIERA | Esta vía estratégica establece el modelo de negocio, desarrolla asociaciones financieras, e identifica las necesidades de inversión y las fuentes de financiamiento para brindar una gestión integrada de la información geoespacial, así como el reconocimiento de los hitos de la obtención de beneficios que lograrán y mantendrán el impulso. El objetivo es lograr una comprensión de los costos de implementación y el compromiso financiero continuo necesario para brindar una gestión integrada de la información geoespacial, que pueda sostenerse y mantenerse a largo plazo. | * Modelo de negocio * Asociaciones y oportunidades * Inversión * Realización de beneficios | 3.1 | Identificación de las fuentes de financiamiento para el desarrollo de los nodos IDE que permitan brindar una gestión integrada de la información geoespacial | 3.1.1 | Explorar diversas alternativas de financiamiento tanto gubernamentales como mixtas, adecuadas para contextos provinciales específicos o consorcios de provincias. | Realizar un análisis exhaustivo para detectar las oportunidades de financiamiento y asociación disponibles en el corto mediano y largo plazo. | Listado de órganos de financiamiento posibles | Mediano Plazo | GTTP | Media | GTT Provincias
[7 empty] | Evaluar y comparar los casos de uso en relación a fuentes de financiamiento | Comparación de los resultados de la encuesta en relación al uso del financiamiento | Mediano Plazo | GTTP - J GL |  | J. Gobiernos Locales - GTT Provincias
[7 empty] | Organizar espacios de intercambio de experiencias: talleres/conversatorios, sobre sostenibilidad económica, retorno de la inversión, beneficios de la gestión basada en datos | Intercambio de experiencias, opciones de implementación, beneficios, costos y riesgos asociados | Largo Plazo | GTT - GTTC - J GL - SE |  | J. Gobiernos Locales - GTT Provincias
[7 empty] | Acompañar y participar de espacios de concertación con el CFI para agilizar los procesos de presentación y aprobación de proyectos de financiamiento | Banco de proyectos actualizado | Continuo | GTTP |  | GTT Provincias
[7 empty] | Análisis de cuáles son los recursos necesarios para una IDE: humanos, infraestructura, etc (Equipos de mínima y equipos de media), considerando documentos de UN-GGIM (Vía Estraégica 3, Guía de financiamiento, GeoVSI) | Costos de creación y mantenimientos identificados | Largo Plazo | GTTP - J GL |  | J. Gobiernos Locales - GTT Provincias
[8 empty] | Estudiar el punto financiamiento del IGIF que nos ayude a armar un documento que sintetice los costos de funcionamiento de una IDE | Largo Plazo | GTTP - J GL |  | J. Gobiernos Locales - GTT Provincias
VÍA ESTRATÉGICA 4: DATOS | Esta vía estratégica establece un marco de datos geoespaciales y pautas de custodia para la recopilación y gestión de mejores prácticas de información geoespacial integrada, que sea apropiada para la colaboración intersectorial y multidisciplinaria. El objetivo es permitir que los custodios de datos cumplan con sus obligaciones de gestión, intercambio y reutilización de datos para con el gobierno y la comunidad de usuarios a través de la ejecución de cadenas de suministro de datos bien definidas para organizar, planificar, adquirir, integrar, administrar, mantener, curar, publicar y archivar información geoespacial. | * Temas fundamentales * Custodia, adquisición y gestión * Enlaces de la cadena de suministro de datos * Conservación y entrega de datos | 4.1 | Mejorar la disponibilidad y estandarización de los Datos Básicos y Fundamentales (DByF) de IDERA, promoviendo su publicación y actualización por parte de los organismos productores, incorporando Temas Fundamentales UN-GGIM pendientes y desarrollando y aplicando la simbología propuesta para su correcta representación. | 4.1.1 | Mejorar la accesibilidad y el monitoreo de los datos básicos y fundamentales | Elaborar un tablero de control sobre el estado de publicación y estandarización de los DByF en el geoportal de IDERA | Tablero actualizado y publicado | 2026 | SE | Alta | Secretaría Ejecutiva (Comisión DByF)
Secretaría Ejecutiva (Comisión DByF)
[7 empty] | Crear sección de DByF en el geoportal de IDERA, identificando cada dato, su definición, su catalogación, los responsables de la producción, de la publicación, etc. | Sección de DByF publicada en la web | 2026 | SE | Alta | Secretaría Ejecutiva (Comisión DByF)
[7 empty] | Dar difusión e implementar recomendaciones resultantes de la Comisión de DByF a nivel federal | Recomendaciones difunidas e implementación en curso | 2026 | SE - CD - GTT P | Media | GTT Provincias
[7 empty] | Elaborar, de manera consensuada, recomendaciones para el seguimiento de los DByF a nivel provincial en conjunto con las regionales | Seguimiento de DByF a nivel federal mejorado | 2026 | SE - CD - GTT | Media | GTT Provincias (Comisión DByF)
Secretaría Ejecutiva
[5 empty] | 4.1.2 | Incluir los Temas fundamentales UN-GGIM pendientes de desarrollo e incorporación al listado de DByF | Desarrollar recomendaciones para la catalogación de productos raster, un inventario de productos derivados de imágenes satelitales y una plantilla modelo para complementar la publicación con un documento descriptivo. | VERSIÓN V 3.1 DEL CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS Y DE PRODUCTOS | 2026 | GTTIG | Media | GTT Información Geoespacial
[7 empty] | Incorporar la temática Direcciones al listado de DByF | Temática incorporada a la nueva versión del COG (V 3.1) | 2026 | GTTIG | Alta | GTT Información Geoespacial
[7 empty] | Incorporar la temática Nombres geográficos al listado de DByF | Temática incorporada a la nueva versión del COG (V 3.1) | 2026 | GTTIG | Alta | GTT Información Geoespacial
[7 empty] | Abordar la normalización (/equivalencias en la semántica) de objetos catastrales a nivel nacional |  |  | GTTIG | Alta | GTT Información Geoespacial
[7 empty] | Conformar una comisión para desarrollar la temática Población en el listado de DByF | Temática incorporada a la nueva versión del COG (V 3.1) | 2026 | GTTIG | Alta | GTT Información Geoespacial
[7 empty] | Conformar una comisión para desarrollar la temática de Geología en el listado de DByF | Temática incorporada a la nueva versión del COG (V 3.1) | 2026 | GTTIG | Alta | GTT Información Geoespacial
[7 empty] | Conformar una comisión para desarrollar la temática de objetos hdrográficos en el listado de DByF | Temática incorporada a la nueva versión del COG (V 3.1) | 2026 | GTTIG | Alta | GTT Información Geoespacial
[5 empty] | 4.1.3 | Completar la disponibilización de estilos y simbología de los DByF | Implentar protocolo para enviar comunicación a organismos pertinentes | Disponibilizar la simbología de la totalidad de los DByF | 2026 | GTTIG | Media | GTT Información Geoespacial
[7 empty] | Resolver en conjunto con organismos productores cuestiones de catalogación, previo a definir la simbología |  |  | GTTIG
|  |  | 4.2 | Promover el intercambio y reutilización de los datos geoespaciales en base a su dispinibilidad e intereses jurisdiccionales | 4.2.1 | Realizar el 1° Inventario de Datos Geoespaciales producidos por la APN | Diseñar los mecanismos de consulta para la realización del 1° Inventario de Datos Geospaciales de la APN | Inventario de Datos Geoespaciales producidos por la APN | 2026 | SE - J Nac - GTTIG | Alta | J. Nacional
Implementar consulta para la realización del 1° Inventario de Datos Geospaciales de la APN
[5 empty] | 4.2.2 | Mejorar del COG en función de datos de interés para J. Gobiernos Locales | Analizar e incorporar conjuntamente datos de interés local al COG de IDERA | Objetos Geográficos de Interés local incorporados a la nueva versión del COG | 2026 | GTTIG - JGL | Alta | J. Gobiernos Locales
|  |  | 4.3 | Mejorar la disponibilidad, calidad y continuidad de los geoservicios de IDERA | 4.3.1 | Mantenimiento del acceso a los geoservicios de los organismos y jurisdicciones de IDERA | Actualziar los geoservicios en los tableros de monitoreo WFS en sitio web de IDERA | Tableros WFS actualizados | Continua | SE | Alta | Secretaría Ejecutiva
[7 empty] | Actualizar los Geoservicios de los nodos en el sitio web de IDERA | Sitio web actualizado | Continua | SE |  | Secretaría Ejecutiva
[7 empty] | Actualizar los geoservicios en el sitio web IDE Américas | Geoservicios actualizados en IDE Américas | Continua | SE |  | Secretaría Ejecutiva
[5 empty] | 4.3.2 | Promover la normalización de los Geoservicios por parte de cada organismo productor del dato |  | Geoservicio normalizado | Continua | SE - GTTTyD | Media | Secretaría Ejecutiva
VÍA ESTRATEGICA 5: INNOVACIÓN | Esta vía estratégica reconoce que la tecnología y los procesos están en continua evolución; creando oportunidades mejoradas para la innovación y creatividad, que permitan a los gobiernos superar rápidamente la brecha digital. El objetivo es estimular el uso de las últimas tecnologías rentables, mejoras de procesos e innovaciones para que los gobiernos, sin importar cuál sea su situación actual, puedan dar un salto hacia sistemas y prácticas de gestión de información geoespacial de vanguardia. | * Avances tecnológicos * Mejora de procesos * Promoción de la innovación y creatividad * Superación de la brecha digital | 5.1 | Promoción del uso de las últimas tecnologías, procesos e innovaciones | 5.1.1 | Generar alianzas con áreas de Innovación de Gobierno | Promover actividades conjuntas con IDERA (tecnología), GTTTyD y SE | Plan de acción de actividades | Mediano Plazo | SE - GTTTyD | Baja | GTT Provincias
[7 empty] | Solicitar al GTTTyD diagnostique, desde la encuesta anual IDERA (o solicitud ampliada a través del GTTP), el estado de situación tecnológica de las IDE provinciales | Estado de situación tecnológica nacional | Mediano Plazo | GTTP - GTTyD |  | GTT Provincias
[7 empty] | Convocar al GTTTyD para recomendar las posibilidad de escalabilidad tecnológica de las IDE y formas de respuesta. | Taller con GTTTyD | Corto Plazo | GTTyD |  | GTT Provincias
[8 empty] | Ampliación del documento de recomendaciones de acciones en la gestión | Continua |  |  | GTT Provincias
[8 empty] | Aumento la participación de integrantes de las IDE en el GTTTyD | Corto Plazo |  |  | GTT Provincias
[5 empty] | 5.1.2 | Revisar la documentación de Instalación de Infraestructura Tecnológica en la página de IDERA | Revisar y actualizar la documentación de instalación de infraestructura tecnológica | Documentación actualizada publicada en la web de IDERA | Mediano Plazo | GTTTyD | Alta | Secretaría Ejecutiva
[5 empty] | 5.1.3 | Difundir y capacitar acerca de infraestructuras de datos globales en la nube, de Observación de la Tierra (EO) como plataforma para el desarrollo de capacidades en análisis geoespacial avanzado, promoviendo la aplicación de técnicas de Machine Learning, Deep Learning y GeoAI sobre grandes volúmenes de imágenes satelitales, con el fin de fortalecer la innovación tecnológica y la gestión de información geoespacial en los gobiernos. | Desarrollar y dictar presentaciones y materiales didácticos sobre técnicas de aprendizaje automático supervisado para clasificación multiclase y binaria de imágenes satelitales: Fomentar el uso de modelos de Machine Learning (como Random Forest, Support Vector Machines o CART) para la clasificación de coberturas terrestres, detección de cambios y análisis temáticos aplicados a datos satelitales disponibles en la nube (p. ej. Sentinel, Landsat, MODIS) | Sensibilización y capacidades innovadoras mejoradas | 2026 | GTT CDG - GTT C - GTT DyC | Media
[7 empty] | Brindar presentaciones y generar recursos formativos y charlas de difusión en geosemántica, modelos fundacionales y geoembeddings aplicados a Observación de la Tierra: Explorar el uso de modelos fundacionales (Foundation Models) y representaciones vectoriales (embeddings satelitales) para la detección de patrones semánticos, similitud entre regiones y análisis de cambio geoespacial desde una perspectiva de GeoAI y geosemántica estadística. | Sensibilización y capacidades innovadoras mejoradas | 2026 | GTT CDG - GTT C - GTT DyC
[7 empty] | Articular estudios teórico-prácticos sobre la adopción de redes neuronales y enfoques de Deep Learning para la extracción avanzada de información: Impulsar el uso de arquitecturas profundas (CNN, U-Net, Transformers) para la segmentación, detección de objetos y clasificación semántica de imágenes satelitales, aprovechando la potencia de cómputo en la nube y entornos de entrenamiento colaborativos | Sensibilización y capacidades innovadoras mejoradas | 2026 | GTT CDG - GTT C - GTT DyC
|  |  | 5.2 | Mantenimiento y evaluación del estado de funcionamiento de los servicios de IDERA | 5.2.1 | Monitoreo permanente del estado de publicación y funcionamiento de los geoservicios publicados en IDERA | Implementar el GeoHealthcheck para el monitoreo de geoservicios | GeoHealthCheck en funcionamiento | Corto plazo (marzo 2026) | GTTTyD | Alta | Secretaría Ejecutiva
[7 empty] | Mantener y actualizar el monitoreo implementado | GeoHealthCheck actualizado | Continuo | GTTTyD - SE |  | Secretaría Ejecutiva
[5 empty] | 5.2.2 | Implementar mecanismos de comunicación periódica para informar sobre novedades respecto a los servicios (geoservicios, metadatos, visualizador, geoportales) producidos por los organismos de la APN |  | Sito web IDERA actualizado | Continuo | SE | Media | J. Nacional
VÍA ESTRATÉGICA 6: ESTÁNDARES | Esta vía estratégica establece, y garantiza la adopción de estándares, de mejores prácticas y mecanismos de cumplimiento que permiten la interoperabilidad legal, de datos, semántica y técnica, que son fundamentales para proporcionar información geoespacial integrada y creación de conocimiento. El objetivo es permitir que diferentes sistemas de información se comuniquen e intercambien datos, habilitar el descubrimiento de conocimientos e inferencias entre sistemas que tengan un significado inequívoco, y proveer a los usuarios acceso legal y reutilización de información geoespacial. | * Interoperabilidad legal * Interoperabilidad de datos * Interoperabilidad semántica * Interoperabilidad técnica | 6.1 | Promoción de la interoperabilidad entre las diferentes jurisdicciones y organismos de gobierno | 6.1.1 | Crear espacios para la interoperabilidad semántica y técnica | Promover actividades conjuntas con IDERA (tecnología), GTTM y SE para la implementación de la plantilla de metadatos (si no existiera, consultar en GTTC) | Plan de acción de actividades | Largo Plazo | SE - GTTM | Media | GTT Provincias
|  |  | 6.2 | Mejorar la implementación de Normas y Estándares por parte de los organismos y jurisdicciones de IDERA, en materia de producción y publicación de información geoespacial | 6.2.1 | Implementación de geonetwork comunitario para gestionar la publicación de los metadatos de cada organismo productor de DByF que no cuente con gestor propio dentro de la APN | Instalación de geonetwork en servidores de IGN | Geonetwork instalado | 2025 | SE | Alta | J. Nacional
[7 empty] | Identificación de organismos nacionales que requieren un catálogo de metadatos | Listado de organismos | Corto Plazo | SE |  | J. Nacional
[7 empty] | Definición de prioridades en función de los DByF |  | Corto Plazo | SE |  | J. Nacional
[7 empty] | Capacitación de referentes técnicos en organismos | Capacitación brindada a los organismos | Corto Plazo | SE - GTTM |  | J. Nacional
[7 empty] | Habilitación de usuarios |  | Corto Plazo | SE - GTTM |  | J. Nacional
[7 empty] | Monitoreo de avances y evaluación de mejoras |  | Continuo | SE |  | J. Nacional
[5 empty] | 6.2.2 | Reforzar la obligatoriedad del uso de Argenmap como mapa base en la APN | Identificación de los organismos que no lo están utilizando |  | Continuo | SE | Media | J. Nacional
[7 empty] | Generar notas (GDE) o algún otro tipo de comunicación a estos organismos a los efectos de propiciar la implementación |  | Continuo | SE |  | J. Nacional
[5 empty] | 6.2.3 | Fomentar el cumplimiento de la norma 19110 Catalogación de fenómenos geográficos | Taller de catalogación de OG | Internalizar los conceptos en torno a catalogación que estipula la norma | 2026-06-01 | GTTIF | Media | GTT Información Geoespacial
[5 empty] | 6.2.4 | Determinar estándares prioritarios en materia de metadatos, para facilitar la interoperabilidad de la información geoespacial y los geoservicios producidos por los integrantes de IDERA | Generar documentación necesaria para la implentación del tesauro geoespacial en los gestores de metadatos de los organismos durante el proceso de carga de metadatos | Instructivo publicado | 2026 | GTTM | Media | Secretaría Ejecutiva
Secretaría Ejecutiva
[7 empty] | Revisar y actualizar documentos e instructivos para la gestión de metadatos | Instructivos actualizados disponibles en la web de IDERA | 2026 | GTTM | Alta | Secretaría Ejecutiva
[5 empty] | 6.2.5 | Propiciar la disponibilidad, calidad y actualización de los metadatos de los nodos de IDERA | Actualizar el perfil de metadatos de datos vectoriales, en base a las sugerencias de la consulta pública y las de SE | Perfil actualizado y publicado | 2026 | GTTM | Alta | Secretaría Ejecutiva
[7 empty] | Actualizar la plantilla para carga de metadatos de datos vectoriales en base a las modificaciones del perfil, y disponibilizarla como recurso en la web y github de IDERA | Plantilla XML actualizada y publicada en la web de IDERA y GITHUB IDERA | 2026 | GTTM - GTTTyD | Alta | Secretaría Ejecutiva
[7 empty] | Actualizar el instructivo de carga de metadatos para datos vectoriales en base a las modificaciones del perfil y a la implementación del tesauro de IDERA | Instructivo de carga asociado publicado | 2026 | GTTM |  | Secretaría Ejecutiva
[7 empty] | Revisar y actualizar el Perfil de Metadatos para imágenes satelitales | Perfil operativo para imagenes satelitales | 2026 | GTTM | Media
[7 empty] | Desarrollar un Perfil de Metadatos para productos derivados de imagenes satelitales | Perfil operativo para productos derivados del raster | 2026 | GTTM | Baja
[7 empty] | Implementación nueva versión de GeoNetwork | Geonetwork instalado | 2026 | SE | Alta | Secretaría Ejecutiva
[7 empty] | Realizar el harvesteo de los catálogos actualizados de los nodos de IDERA | Metadatos harvesteados | 2026 | SE |  | Secretaría Ejecutiva
|  |  | 6.3 | Diseño de una estrategía de monitoreo permanente del estado de publicación de los metadatos que permita mejorar la calidad e integridad de los mismos | 6.3.1 | Implementar herramienta de monitoreo del estado de los metadatos | Generar informe del estado de los metadatos | Informe del estado de los metadatos | 2026 | SE - GTTM | Media | Secretaría Ejecutiva
VÍA ESTRATÉGICA 7: ASOCIACIONES. | Esta vía estratégica establece una cooperación intersectorial e interdisciplinaria efectiva, asociaciones entre la industria y el sector privado, y la cooperación internacional como una premisa importante para desarrollar un Marco Integrado de Información Geoespacial sostenible. El objetivo es crear y mantener el valor de la información geoespacial a través de una cultura basada en vínculos de confianza y asociaciones estratégicas que reconozcan necesidades y aspiraciones comunes, y prioridades nacionales. | * Cooperación intersectorial e interdisciplinaria * Asociaciones de la industria y proyectos conjuntos * Participación de la comunidad * Colaboración internacional | 7.1 | Asociaciones entre organismos que resulten ágiles y repetibles para diversas jurisdicciones | 7.1.1 | Establecer convenios entre comunidades y los distintos organismos públicos y privados con fines de colaboración, financiamiento, etc. | Trabajar en la articulación del GTTP con CONAE para un acceso a imágenes más ágil | Acuerdo institucional. Conocer los productos disponibles. Simplificar proceso de convenio a través de acuerdos con IDERA. propuesta de servicios en la nube | Largo Plazo | GTTP | Media | GTT Provincias
[5 empty] | 7.1.2 | Convocar a los posibles socios estratégicos que puedan aportar conocimientos, recursos y capacidades complementarias a sumarse a IDERA, a través de reuniones puntuales o bien con invitación a participar de las jornadas IDERA | Analizar junto a SE el formato de convocatoria: reuniones y/o invitación | Convocatoria | Largo Plazo | GTTP - SE | Media | GTT Provincias
[7 empty] | Reunión con socios estratégicos | Definición de posibles acciones conjuntas | Largo Plazo | GTTP - SE |  | GTT Provincias
[7 empty] | Solicitar a la SE la invitación a participar de IDERA a todos los socios identificados | Correo a la SE desde el GTTP | Largo Plazo | GTTP - SE |  | GTT Provincias
[7 empty] | Articulación con los municipios | capacitación, datos, gobernanza, asociación | Mediano Plazo | GTTP |  | GTT Provincias
|  |  | 7.2 | Articulación entre organismos nacionales y/o organismos provinciales (a través de las IDE provinciales) para la creación de Mesas de Trabajo para fomentar la coordinación y cooperación temática específicas | 7.2.1 | Articulación con organismos vinculados a la gestión de riesgos, para fomentar la accesibilidad de información geoespacial relacionada a la temática en forma estandarizada. | Coordinar agenda con organismos vinculados a la gestión de riesgo |  |  | SE | Alta | J. Nacional
[7 empty] | Elaborar un catálogo de objetos geográficos relacionados a la gestión de riesgo que atienda a las necesidades de los mencionados organismos |  |  | SE - GTTIG |  | J. Nacional
[7 empty] | Propiciar la publicación de metadatos y la normalización de la información |  |  | SE |  | J. Nacional
[5 empty] | 7.2.2 | Continuar la articulación para la integración de información hidrográfica |  |  |  | SE - J Prov - GTTP | Media | J. Nacional
[5 empty] | 7.2.3 | Continuar articulación con Datos Abiertos para lograr interoperabilidad de los catálogos de metadatos |  |  |  | SE - J Nac | Alta | J. Nacional
[5 empty] | 7.2.4 | Continuar la articulación para la integración de información estadística y geoespacial |  |  |  | SE - J Nac | Alta | J. Nacional
[5 empty] | 7.2.5 | Coordinación de espacios de intercambio y capacitaciones de Vialidades |  | Plan de acción de actividades | 2026 | GTTP - SE - GTTC - GTTDyC
|  |  | 7.3 | Consolidar un marco de cooperación regional que impulse la transformación digital en el ámbito geoespacial, mediante la participación continua y colaborativa en convocatorias de financiación orientadas al fortalecimiento de las IDE y la aplicación de técnicas de IA en la gestión de la información geoespacial. | 7.3.1 | Impulsar proyectos interinstitucionales y multisectoriales que promuevan la innovación tecnológica, la interoperabilidad y el aprovechamiento inteligente de los datos geoespaciales, en articulación con gobiernos provinciales, locales, nacionales y el sistema académico-científico. | Implementar un proceso sistemático de detección, preparación y postulación a convocatorias emergentes de financiación, asegurando la participación coordinada de actores provinciales, locales y académicos en propuestas que fortalezcan la infraestructura y las capacidades digitales regionales. | Proyectos presentados, Proyectos aprobados | Sin plazo, ya que este depende si se publican nuevas convocatorias | GTTP - GTTCDG - GTTAyC - Jurisdicciones | Baja
VÍA ESTRATÉGICA 8: CAPACIDAD Y EDUCACIÓN | Esta vía estratégica establece programas de desarrollo de capacidades y sistemas educativos duraderos, para que la gestión de la información geoespacial y el emprendimiento puedan sostenerse a largo plazo. El objetivo es aumentar la conciencia y el nivel de comprensión de la ciencia de la información geoespacial. Esto incluye el desarrollo y el fortalecimiento de las habilidades, instintos, destrezas, procesos y recursos que las organizaciones y comunidades requieren para utilizar la información geoespacial para la toma de decisiones. | * Sensibilización * Educación formal * Emprendimiento * Formación profesional en el lugar de trabajo | 8.1 | Identificar las brechas de necesidades y ofertas de capacitacion | 8.1.1 | Intercambio de programas de capacitaciones para su integracion a los planes anuales jurisdiccionales (Nacional, provincial, gobierno local, etc.) | Identificar, a través de la encuesta anual de IDERA, las capacitaciones autogestionadas que ofrecen las IDE provinciales que puedan ser factibles de compartir con otras provincias | Listado de capacitaciones | Mediano Plazo | GTTP y GTTC | Media | GTT Provincias
[7 empty] | Gestionar la certificación de IDERA-INAP-IPAP | Ampliar la oferta de capacitaciones | Mediano Plazo | Secretaria Ejecutiva y GTTC | Media | GTT Provincias
[5 empty] | 8.1.2 | Capacitaciones en gestión de Datos geoespaciales, Información geográfica e IDE | Identificar necesidades de capacitación |  |  | GTTC y GTTAyC | Alta | J. Nacional
[7 empty] | Articular con sector académico para la generación de oferta en capacitaciones |  |  | GTTC y GTTAyC | Alta | J. Nacional
[5 empty] | 8.1.3 | Diseñar, relevar y publicar la oferta de capacitación periódicamente | Elaborar un formulario para relevar las ofertas de capacitación | Encuesta como instrumento de relevamiento de capacitaciones |  | GTTC y GTTAyC | Alta | GTT Capacitacion
[7 empty] | Desarrollar una herramienta que facilite conocer la disponibilidad de capacitaciones generales y categorizadas y sus posibles calendarios de actividades | Espacios de capacitación publicados | Continuo | GTTC y GTTAyC | Alta | GTT Provincias
[7 empty] | Actualizar el mapa de la oferta académica y eventualmente generar una nueva versión. | Mapa actualizado en la web de IDERA |  | GTT AyC | Alta | Secretaría Ejecutiva
|  |  | 8.3 | Diseñar un Plan de Desarrollo de Capacidades | 8.3.1 | Alinear el plan de desarrollo de capacidades para IDERA considerando enfoque y acciones de la vía estrategica 8 (capacidad y Educación) teniendo en cuenta las diferentes necesidades jurisdiccionales | Desarrollar en conjunto con el GTT de AyC el "Programa de Desarrollo de Capacidades para IDERA" | Documento del programa de Desarrollo de Capacidades |  | GTTC y GTTAyC | Alta | GTT Capacitacion Se debe trabajar en conjunto el GTT de Academia y Ciencia
|  |  | 8.4 | Desarrollo de Capacidades para la gestión de la información geoespacial | 8.4.1 | Organizar e Implementar cursos/capacitaciones SIG-IDE | Delinear ejes temáticos de las Capacitaciones SIG-IDE 2026 (licencias de uso de datos, Informacion geoespacial, Teledeteccion, Geoservicios,) | Reestructurar los ejes tematicos de las Capacitaciones SIG-IDE 2026 (modalidad presencial) |  | Secretaria Ejecutiva, GTTC y GTTAyC | Alta | GTT Capacitacion Se debe trabajar en conjunto el GTT de Academia y Ciencia
[5 empty] | 8.4.2 | Implementar un ciclo de Capacitación abierto a toda la comunidad de IDERA para sensibilizar sobre diferentes temas relacionadas a Información geoespacial | Desarrollar espacio de cursos autoasistido o ciclo de formacion en el campus de IDERA. | Cursos autoasistidos y Ciclos de Formación en el campus de IDERA |  | GTTC | Media | GTT Capacitacion
[7 empty] | Delinear los ejes tematicos de Talleres en las jornadas IDERA 2026, priorizando las necesidades identificadas | Reestructurar los ejes tematicas relacionados a temáticas de IDE en los Talleres de IDERA. |  | GTTC y GTTAyC | Alta | GTT Capacitacion Se debe trabajar en conjunto el GTT de Academia y Ciencia
[5 empty] | 8.4.3 | Diseñar una guia técnica y videos para el desarrollo del curso autoasistido | Documento técnico / instructivo para el desarrollo de curso de capacitacion autoasistido y otros | Elaborar documentacion de soporte para cursos autoasistidos en el campus de IDERA |  | GTTC | Media | GTT Capacitacion
|  |  | 8.5 | Implementación de procedimientos y pautas para una mejor gestion en capacitación | 8.5.1 | Realizar lineamientos organizacionales de eventos de capacitación (Talleres en las Jornadas de IDERA, capacitaciones SIG-IDE, webinarios, etc.) | Elaborar un documento protocolar para la organización de eventos de capacitación. | Documento del procedimiento o protocolo de eventos de capacitacion (conversatorios, webinarios, talleres virtuales) |  | GTTC | Baja | GTT Capacitacion
[7 empty] | Elaborar un documento protocolar para la organización de los talleres de las Jornadas de IDERA. | Documento del procedimiento o protocolo para la organización de los talleres de IDERA. |  | GTTC | Baja | GTT Capacitacion
[7 empty] | Elaborar un documento protocolar para la organización de de Capacitaciones SIG-IDE | Documento del procedimiento o protocolo para la organización de las Capacitaciones SIG-IDE. |  | GTTC | Baja | GTT Capacitacion
[5 empty] | 8.5.2 | Articular con otros organismos para gestionar becas/ cupos de capacitaciones en su espacios de formación | Llevar adelante acciones conjuntas con otros organismos para gestionar espacio, cupos o becas disponibles en espacios de formacion en materia geoespacial | Obtener cupos y becas disponibles en diferentes espacios de formacion profesional en relacion a materias de Gestion de la Informacion Geoespacial |  | GTTC | Alta | GTT Capacitacion
|  |  | 8.6 | Mejorar el funcionamiento del campus y foro de IDERA | 8.6.1 | Elaborar documentación sobre procedimientos, administración y gestión en el uso del campus | Realizar un documento de procedimientos para el uso del campus | Documento de procedimientos para el uso del campus |  | GTTC | Baja | GTT Capacitacion
[5 empty] | 8.6.2 | Coordinar acciones para fortalecer la identidad del campus. | Elaborar un documento protocolar para la organización de eventos de capacitación. | Documento del procedimiento o protocolo de eventos de capacitacion (conversatorios, webinarios, talleres virtuales) |  | GTTC | Baja | GTT Capacitacion
VÍA ESTRATÉGICA 9: COMUNICACIÓN Y COMPROMISO | Esta vía estratégica reconoce que los actores o “stakeholders” (incluida la comunidad en general) son parte integral de la implementación de los sistemas integrados de gestión de la información geoespacial y que sus acuerdos y compromiso son fundamentales para el éxito. El objetivo es entregar procesos de comunicación y participación eficaces y eficientes a fin de alentar una mayor participación de los actores, para lograr procesos de toma de decisiones transparentes al momento de implementar el Marco Integrado de Información Geoespacial. | * Idenditificación de las partes interesadas * Estrategias de participación integrada * Planificación y ejecución * Monitoreo y evaluación | 9.1 | Actualización e implementación del Plan de Comunicación Institucional de IDERA para el mejoramiento de los procesos de comunicación efectiva del desarrollo de las IDE y sus beneficios para la gestión pública de todas las jurisdicciones | 9.1.1 | Actualización y aplicación del Plan de Comunicación Institucional de IDERA, propiciando la articulación entre las jurisdicciones, GTT y la SE |  | Réplica de los productos en las redes de las IDE provinciales y regionales | Continuo | GTTDyC | Alta | GTT Provincias
Divulgar internamente los productos desarrollados por el GTTCyD
[7 empty] | Mantener actualziada la agenda de actividades de la página de IDERA, abierta a los coordinadores de GTT y difundida | Coordinar acciones de forma efectiva: mateada de intercambio de difusión | Largo Plazo | GTTCyD - SE |  | GTT Provincias
[8 empty] | Evitar solapar actividades de interés | Largo Plazo |  |  | GTT Provincias
[8 empty] | Compartir un calendario (Google o similar) accesible para integrantes del CD | Largo Plazo |  |  | GTT Provincias
[7 empty] | Gestionar nuevo material audiovisual destianda a difundir la importancia de contar con normativa IDE | Video institucional en formato Youtube y formato redes | Largo Plazo | GTTCyD - GTTP |  | GTT Provincias
[7 empty] | Continuar la divulgación de casos de éxito y buenas prácticas desarrolladas en las IDEs provinciales | Colaboración con el banco de casos de éxito y buenas prácticas promovido por el GTTCyD | Continuo | GTTCyD - GTTP |  | GTT Provincias
[7 empty] | Elaborar un plan de comunicación para difundir la información que produce cada organismo nacional, que esté destinado a otros organismos y usuarios externos |  | Continuo | GTT DyC - J Nac | Media
|  |  | 9.2 | Sensibilizar a los mandos políticos superiores/tomadores de decisión | 9.2.1 | Generar un programa de presentaciones, seminarios, y charlas interinstitucionales dirigidas a decisores políticos clave | Eventos periódicos temáticos/sectoriales sobre el uso y disponibilidad de IG |  |  | GTTCyD - SE | Alta | J. Nacional
[7 empty] | Reuniones con autoridades |  |  | SE |  | J. Nacional
[5 empty] | 9.2.2 | Elaborar un conjunto de piezas de comunicación para difundir los beneficios y potencial de las IDE para la gestión pública en los diferentes niveles jurisdiccionales de IDERA | Boletín de alto nivel por GDE |  |  | GTTCyD - SE | Alta | J. Nacional
[7 empty] | Desarrollar Videos sobre usabilidad y experiencias de la gestión de IG / Campañas graficas y/o multimedia para redes sociales. Folleto (pdf descargable) /Video institucional | Conjunto de piezas comunicacionales disponibles adaptados a las diferentes jurisdicciones |  | GTTCyD - JGL - JN - JP |  | J. Nacional
|  |  | 9.3 | Incremento de la participación de actores comunicacionales claves | 9.3.1 | Relevamiento de actores comunicacionales claves de las jurisdicciones |  | Mapeo de actores y base de datos |  | GTTCyD | Media | GTT Difusión y Comunicación
[5 empty] | 9.3.2 | Colaboración en la organización de webinarios entre productores de información y usuarios según temáticas (salud, educación, energía, etc.) |  | Webinarios sobre temáticas específicas disponibles en el canal de YouTube de IDERA |  | GTTCyD | Media | GTT Difusión y Comunicación
[5 empty] | 9.3.3 | Generación de vínculos con los encargados de Comunicación de los organismos adheridos a IDERA |  | Nuevos integrantes o aliados estratégicos para el GTTDyC |  | GTTCyD | Media | GTT Difusión y Comunicación
|  |  | 9.4 | Incorporar la visión del usuario en IDERA | 9.4.1 | Relevar el tratamiento de los usuarios en las vías estratégicas del IGIF y en los planes de acción a nivel de país | Proponer a estudiantes de grado la realización de estados de la cuestión explorando estos temas en las carreras de grado universitarias | Documento de análisis sobre la consideración del usuario en las vías estratégicas del IGIF. Identificación de vacíos y oportunidades para adaptar buenas prácticas al contexto de IDERA. Recomendaciones preliminares para fortalecer la inclusión del usuario en IDERA. | 2026-08-01 | GTTAyC - JU | Baja | J. Universidades (Región Centro)
[5 empty] | 9.4.2 | Relevamiento de experiencias en otros países de la región | Relevar cómo incorporaron la visión de los usuarios en Ecuador, Brasil y EEUU (otros? cuáles) | Matriz comparativa de países y mecanismos de participación. Informe regional sobre estrategias y mecanismos de participación de usuarios en IDE. Sistematización de modelos aplicados y herramientas participativas. Identificación de prácticas y metodologías replicables. | 2026-08-01 | GTTAyC - JU | Baja | J. Universidades (Región Centro)
[5 empty] | 9.4.3 | Definir el concepto de usuario | Relevar y analizar bibliografía sobre el tema | Documento conceptual con definición consensuada de 'usuario'. Identificación de roles o perfiles de usuarios. | 2026-12-01 | GTTAyC - JU | Baja | J. Universidades (Región Centro)
[7 empty] | Generar una definición adecuada para la comunidad de IDERA | Validación de la definición y tipologías de usuarios por parte del Consejo Directivo. Definición generada | 2027-08-01 | GTTAyC - JU - GTTMI |  | J. Universidades (Región Centro)
[5 empty] | 9.4.4 | Identificar los diferentes usuarios de IG, agruparlos y cuantificarlos | Relevar tipologías de usuarios (perfil básico, intermedio, avanzado/otras formas de agruparlos) | Tipología de usuarios adaptada a IDERA. | 2027-11-01 | GTTAyC - JU | Baja | J. Universidades (Región Centro)
[5 empty] | 9.4.5 | Priorizar una tipología de usuarios | Generar los criterios para la priorización | Documento con criterios de priorización. Identificación y justificación del grupo de usuarios priorizado. | 2028-08-01 | GTTAyC - JU | Baja | J. Universidades (Región Centro)
[5 empty] | 9.4.6 | Evaluar las necesidades y formas de utilizar los datos por el grupo priorizado. | Relevar qué información requiere el grupo prioritario, con qué atributos de un grupo, a qué escala, con qué periodicidad de actualización. | Base de datos inicial o inventario de la tipología de usuarios priorizados. Análisis de patrones de uso. Diagnóstico de necesidades informacionales del grupo priorizado. Identificación de brechas entre la oferta de IDERA y la demanda de los usuarios. | 2028-12-01 | GTTAyC - JU | Baja | J. Universidades (Región Centro)
|  |  | 9.5 | Mejorar los procesos de comunicación efectiva para difundir a escala nacional, provincial y municipal el desarrollo de las IDE y sus beneficios para la gestión pública | 9.5.1 | Organizar y gestionar las Jornadas Anuales de IDERA |  |  |  | SE | Alta | Secretaría Ejecutiva
|  |  | 9.6 | Garantizar la actualización permanente de los canales de difusión, asegurando que refleje actividades, documentos, recursos técnicos y recursos geoespaciales. | 9.6.1 | Mantener actualizado canales de difusión (sitio web de IDERA, redes sociales, lista de correo, etc) | Gestionar y mantener actualizado los canales de difusión de IDERA | Canales de difusión actualizados | Continuo | SE | Alta | Secretaría Ejecutiva
[9 empty] | Continuo | SE |  | Secretaría Ejecutiva